## Sheet1
准备阶段： | 1.需求分析文档 | 1Day
| 2.原型制作 | 1Day
| 3.拟定合同、购买服务器。 | 1Day
4.确定开发平台、确定开发语言
设计阶段： | 1.确定各测试、设计人员、开发人员 | 3Days
| 2.数据库设计 | 3Days
| 3..UI设计 | 1Days
开发阶段： | 1.学生端开发 | 7Days
| 2.教师端开发 | 7Days
| 3.管理员开发 | 15Days
测试阶段： |  | 41Days
甘特图由谢坤和白雪完成，其中准备、设计阶段已经确定。而需求分析文档只是最原始的需求分析文档，后期的更改，在甘特图中，好像没有涉及。
| PS | 而设计阶段和开发阶段，根据代码行的细分，在规划的时间内，由谢坤和白雪自行确定。